## Instructivo
| SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO LOTERÍA DE BOGOTÁ |  | CODIGO: FRO102-561-3
FECHA: 31/03/2025
Orientaciones Generales:
El archivo contiene las siguiente hojas:
Hoja "Seguimiento", la cual contiene la siguiente estructura:
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fuente de hallazgo | Indica si es Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa
| Detalle de la fuente | Nombre completo del informe origen del hallazgo
| Proceso afectado | Nombre del proceso auditado
| Número único del Hallazgo | Numero consecutivo único dado por la Oficina de Control Interno
| Hallazgo y/o situación | Descripción del hallazgo (/OPORTUNIDAD DE MEJORA/NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría.
SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Causa(s) del hallazgo u observación | Indica la causa(s) raíz identificada por el proceso que dio origen al hallazgo, observación y/o debilidad de auditoría identificado, con el fin de establecer una actividad efectiva, que prevenga la reincidencia del hallazgo.
| Acción de mejora a implementar | Indica el detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo.
| Unidad de Medida | Indica la acción o documento que presenta el cumplimiento de la acción determinada . (Ej.: informes, jornadas de capacitación, reuniones actas, etc.)
| Cantidad Unidad de Medida | Indica la cantidad asociada a las actividades realizables y verificables de la acción que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad Institucional y recursos disponibles (Ej.: 5 informes, 10 jornadas de capacitación, 3 actas, etc.).
| Tipo de acción propuesta | Indica la acción que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado, con el fin de solucionar las causas identificadas, para que no vuelvan a suceder. (Acción de mejora, acción correctiva)
| Responsable de la acción a implementar | Indica el responsable o líder del proceso o unidad auditada, a la cual le corresponde ejecutar la acción correctiva a implementar.
| % que se espera alcanzar de la meta | Indica el porcentaje que el proceso o unidad auditada espera alcanzar con la acción de mejora formulada. (Por lo general es del 100%)
| Fecha de Inicio | Indica la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA)
| Fecha de Terminación | Indica la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA).
SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI
Teniendo en cuenta que la periodicidad establecida por la OCI para realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento es trimestral, el instrumento cuenta con 4 subsecciones para los 4 seguimientos trimestrales de cada vigencia.
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fecha seguimiento | Indica la fecha de corte en que se realiza el seguimiento. El formato debe ser (DD/MM/AAAA) La OCI realiza seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento de la entidad.
| Detalle del avance de la acción de mejora | Indica la descripción de manera breve y cualitativa el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento, el cual debe estar directamente relacionado con la acción de mejora formulada.
| Actividades realizadas a la fecha | Registra el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento en valor numérico, el cual va directamente relacionado con la cantidad de unidad de medida formulada.
| Alerta | Identifica el EN TERMINO: La acción de mejora se encuentra ALERTA: La acción de mejora no presenta avances significativos durante el periodo de corte de seguimiento. OK: La acción de mejora alcanzo el 100% de la meta esperada
| Análisis - Seguimiento OCI | Indica el detalle del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento, de conformidad con lo reportado por el proceso responsable; en este se indica el estado de la acción de mejora.
| Auditor que realizó el seguimiento | Indica el nombre del auditor asignado que realizó el seguimiento al plan de mejoramiento.
| Estado de la acción | Indica el estado de la acción a la fecha de seguimiento. EN EJECUCIÓN: Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos. ATENCIÓN: Indica que la acción no presenta avances significativos y se encuentra próxima a su vencimiento. INCUMPLIDA: Indica que la acción no se cumplió dentro de los plazos establecidos. CUMPLIDA: Indica que la acción se cumplió en un 100% en los plazos establecidos.
SECCIÓN 4. JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN / HALLAZGO
La verificación de la efectividad, solo aplica para los planes de mejoramiento de auditorías internas y planes derivados de las visitas del Archivo Distrital
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| 1. ¿El plan de Mejoramiento cumplió con la acción propuesta? | Análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento, de conformidad con lo reportado por el proceso responsable; en este se indica si se cumplió o no con la acción de mejora formulada.
| 2. ¿Se ha materializado algún riesgo en relación con las acciones propuestas en el plan de mejora durante su ejecución? | Análisis a partir de la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación frente a las materializaciones de riesgos durante la ejecución de las acciones.
| 3. Calificación de la acción | Indica la calificación de efectiva o infectiva, teniendo en cuenta las siguientes combinaciones: Si las preguntas 1 y 2, se respondieron con "Si" y "No/No aplica", la acción es "EFECTIVA". Cualquier otra combinación, la acción es "INEFECTIVA". Nota 1: si la acción se califica "EFECTIVA" la acción se CIERRA; en caso contrario, NO SE CIERRA. Nota 2: el "No aplica" hace referencia a las acciones formuladas que sus hallazgos no se relacionan con riesgos identificados en la entidad. Nota 3: en relación con las acciones incumplidas, la efectividad se evaluará posterior al mes calendario fijado para su cumplimiento.
| 4. ¿Requiere reformulación de la acción? | A partir de la calificación de la acción: Si la acción es efectiva, NO se debe reformular para mitigar la casusa que origino el hallazgo; en caso, contrario, el proceso responsable deberá realizar reformulación.
| 5. Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | Indica si el seguimiento fue realizado por la OCI, por el ente de control externo.
| 6. Detalle de la fuente | Indica el soporte que evidencia el cierre del hallazgo. Nombre completo del informe donde se registra el cierre del hallazgo en caso de que la fuente de origen sea externa. (Este campo solo aplica para los planes de mejoramiento externos)
Hoja "Resultados seguimiento", la cual refleja el estado de los planes de mejoramiento de la entidad en cada seguimiento trimestral.

## OGTI
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN |  |  |  |  | SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO | [18 empty] | SECCIÓN 4. JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
Seguimiento III Trimestre
Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | Acción de mejora a implementar | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | Tipo de acción Propuesta | Responsable de la acción a implementar | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio (DD-MM-AA) | Fecha terminación (DD-MM-AA) | Modificación Fecha terminación (DD-MM-AA) | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 75% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI | 3.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 1. ¿El plan de Mejoramiento cumplió con la acción propuesta? | 2. ¿Se ha materializado algún riesgo en relación con las acciones propuestas en el plan de mejora durante su ejecución? | 3. Calificación de la acción | 4. ¿Requiere reformulación de la acción? | 5. Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | 6. Detalle de la fuente (Este campo solo aplica para los planes de mejoramiento externos)
Origen Interno | Auditoría al Proceso Gestión del Talento Humano (Política de Integridad, Conflictos de Interés, etc.) 2023 | GESTIÓN CONTRACTUAL | 1 | Del análisis de la tabla de Validación de los Derechos de Explotación se concluye que la Lotería de Bogotá presuntamente transfirió un menor valor al que le corresponde para el financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, al no transferir treinta y ocho millones ciento noventa y ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte. ($38.198.784). Valor que corresponde a la diferencia entre lo transferido por la lotería y el valor calculado por concepto del 12% de los ingresos totales reportados por ventas de lotería | No aplica | Se debe hacer la corrección en el software comercial de la Lotería, en lo que respecta a la funcionalidad de "carga de información de asignación de las ventas" a fin que la formula de calculo del porcentaje tenga el total de la información base correspondiente a las ventas de todos los distribuidores. (En la funcionalidad que permite el cargue de las ventas de los diferentes distribuidores para cada uno de los sorteos, se implementará la generación de un consecutivo único para la tabla parámetros y asignación, lo anterior a fin de evitar la duplicidad y posterior violación de llaves que identifican cada proceso de cargue. Despliegue de los artefactos de software que contengan los ajustes implementados.) | Despliegue de artefactos en ambiente productivo (Un único despliegue)/ (Acta comité de cambios) | 1 | Acción de mejora | Yolanda Gallego - Profesional Especializado Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación | 100% | 2025-06-02 | 2025-07-11 |  | 2025-09-30 | A traves de la fima encaragada del soporte técnico del aplicativo se hizo la corrección en el software comercial, en lo que respecta a la funcionalidad del "carge de información de asignación de las ventas" a fin que el calculo del porcentaje tenga el total de la información base correspondiente a las ventas de todos los distribuidores, para la liquidación de las transferencias al asector salud. Se trabajo en la funcionalidad del aplicativo comercial, de tal forma que permita el cargue de las ventas de los diferentes distribuidores para cada uno de los sorteos, gracias a la generación de un consecutivo único, con el fin de evitar la duplicidad de información y la generación de conflicos en el aplicativo comercial, en el proceso del cálculo de las transferencias, para lo cual se realizaron las pruebas pertinentes. Como medida preventiva, se hizo una reunión de seguimiento de las acciones implementadas con la participación de la Dirección de Operación de Producto y Comercializción y la Oficina de Gestión Tecnologica y de Innovacion, y se levantó acta de reunión. | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 15/07/2025 se identificó acta de cómité de control de cambios del 12/06/2025 con el fin de verificar cumplimiento de las funcionalidades a desplegar que contienen los ajustes del sistema CORE de la Lotería de Bogotá mediante pruebas previo al paso a producción. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | SI | NO | EFECTIVA | NO | Seguimiento OCI |  | SI | NO

## Hoja1 (hidden)
Criterios efectividad
1. ¿El plan de Mejoramiento cumplió con la acción propuesta? | 2. ¿Se ha materializado algún riesgo en relación con las acciones propuestas en el Plan de Mejora?
SI | NO | 50% | 50%
NO | NO | 0% | 50%
NO | SI | 0% | 0%

## Direccion O
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN |  |  |  |  | SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO | [18 empty] | SECCIÓN 4. JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
Seguimiento II Trimestre
Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | Acción de mejora a implementar | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | Tipo de acción Propuesta | Responsable de la acción a implementar | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio (DD-MM-AA) | Fecha terminación (DD-MM-AA) | Modificación Fecha terminación (DD-MM-AA) | 2.Fecha seguimiento | 2.Detalle del avance de la acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 50% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI | 2. Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 1. ¿El plan de Mejoramiento cumplió con la acción propuesta? | 2. ¿Se ha materializado algún riesgo en relación con las acciones propuestas en el plan de mejora durante su ejecución? | 3. Calificación de la acción | 4. ¿Requiere reformulación de la acción? | 5. Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | 6. Detalle de la fuente (Este campo solo aplica para los planes de mejoramiento externos)
Origen Interno | Auditoría al Proceso Gestión del Talento Humano (Política de Integridad, Conflictos de Interés, etc.) 2023 | GESTIÓN CONTRACTUAL | 1 | Del análisis de la tabla de Validación de los Derechos de Explotación se concluye que la Lotería de Bogotá presuntamente transfirió un menor valor al que le corresponde para el financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, al no transferir treinta y ocho millones ciento noventa y ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte. ($38.198.784). Valor que corresponde a la diferencia entre lo transferido por la lotería y el valor calculado por concepto del 12% de los ingresos totales reportados por ventas de lotería | No aplica | Se debe hacer la corrección en el software comercial de la Lotería, en lo que respecta a la funcionalidad de "carga de información de asignación de las ventas" a fin que la formula de calculo del porcentaje tenga el total de la información base correspondiente a las ventas de todos los distribuidores. (Seguimiento semanal durante un mes luego del despliegue en producción de la solución) | Seguimiento semanal durante el mes posterior al despliegue (Seguimiento durante cuatro sorteos) /(Acta líder funcional del sistema indicando los resultados obtenidos del proceso de seguimiento) | 1 | Acción de mejora | Jesús Eduardo Méndez Garzón - Jefe Dirección de operaciones de producto y comercialización | 100% | 2025-06-02 | 2025-07-11 |  | 2025-09-30 | Se hizo la corrección en el software comercial de la Lotería, en lo que respecta a la funcionalidad de "carga de información de asignación de las ventas" a fin que la formula de calculo del porcentaje tenga el total de la información base correspondiente a las ventas de todos los distribuidores, se ha hecho seguimiento a la funcionabilidad del aplicativo y se hizo una reunion con la Oficina de TI de seguimiento del despliegue en producción de la solución. | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción; mediante correo electrónico del 08/07/2025 se remitió acta del 03/07/2025 con el cual el proceso y la Oficina Gestión de Tecnologías e Innovación realizó seguimiento al ajuste en el aplicativo comercial revisando resultados de los sorteos n°2797, 2798, 2799 y 2800. | Manuela Hernández J. | CUMPLIDA | SI | NO | EFECTIVA | NO | Seguimiento OCI |  | SI | NO

## Resultados seguimiento
TABLA RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO
ÁREA AFECTADA | ORIGEN | N° OBSERVACIONES | N° OBSERVACIONES CERRADAS | N° ACCIONES | ACCIONES CERRADAS II TRIMESTRE 2025 | ACCIONES CERRADAS III TRIMESTRE 2025 | ACCIONES INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN
OFICINA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | Informe de auditoría- auto de auditoría No. 2025590000000152-7 del 07-02-2025 de la SUPERSALUD | 1 |  | 1 |  | 1
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PRODUCTOS Y COMERCIALIZACIÓN |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0% | 100% | 0% | 0%

## Comunicaciones (hidden)
[7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[8 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2022 | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 1: De la validación realizada al cumplimiento de los términos del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas para actualizar la caracterización de partes interesadas se evidencia Incumplimiento, dado que la última actualización se realizó hace cuatro (4) años y el Procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas define en la política de operación que la actualización debe ser anualmente. | Indisponibilidad de información para adelantar la caracterización de partes interesadas | Actualizar la caracterización de partes interesadas | Número de caracterizaciones adelantadas | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-12-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 2: De la validación realizada sobre la consistencia de los términos para actualizar la caracterización de partes interesadas del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas y los términos definidos en el control asociado al riesgo RG-02 relacionados con la misma actividad, se evidencia Inconsistencia en los lineamientos definidos y aprobados por la entidad, dado que la periodicidad para la actualización de la caracterización de las partes interesadas en el procedimiento define que es anual y en el control del riesgo RG-02 define que es cada dos (2) años. | Error al diligenciar la matriz de riesgos en la frecuencia del control del riesgo en mención | Actualizar la frecuencia del riesgo en mención | Número de actualizaciones al riesgo "Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas debido a falta de divulgación, apropiación y liderazgo por parte de los Jefes de Unidad sobre la estrategia" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 2. Actualización y Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 3: De la validación realizada al cumplimiento del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas en relación con la política de operación que establece que la entidad debe realizar una Estrategia de Rendición de Cuentas cuatrianual, se evidencia incumplimiento, esto dado que no hay soportes de aprobación de la misma, ni se hace referencia a ella en ninguno de los documentos entregados en el marco de la presente auditoría. | Procedimiento desactualizado | Actualizar la política de operación del procedimiento, aclarando que la Estrategia de Rendición de Cuentas tiene una periodicidad anual de formulación | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 4: De la verificación realizada a las 13 actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que las actividades No. 4 y 6 (Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) no fueron ejecutadas, lo que ocasiona un incumplimiento del 15% de la estrategia; así mismo, el 38% de las actividades (1, 2, 7, 8, y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) fueron cumplidas parcialmente. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. | Solicitar soportes para todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, sustentados en soportes de ejecucion de las actividades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 5: De la verificación realizada a los soportes de las actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidencia deficiencia en la gestión documental del 46% de las activades, esto dado que no se cuenta con los soportes o los soportes están incompletos para las actividades No. 2, 5, 6, 7, 9 y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas | No se encuentra un lineamiento establecido sobre los soportes de ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de generar soportes de la ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 6: De la verificación realizada a la actividad No. 5 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas, relacionada con los espacios de participación ejecutados con distribuidores por parte de la Unidad de Loterías se evidencia que no se tiene un mecanismo de seguimiento y control de los compromisos adquiridos, específicamente los citados en las actas de reunión con distribuidores de los días 26 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 27 de agosto, 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2021. Adicional a ello en el componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021, donde se incluye esta misma actividad de encuentros con distribuidores, se define en el indicador que los soportes de cumplimiento son el acta y la matriz de seguimiento | No existe un instrumento que permita realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos resultados de los espacios de participación ciudadana. | Desarrollar el instrumento Aprobar el formato en el CIDGyD Socializar el formato con la entidad. | Formato aprobado y socializado | 3 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 7: De la verificación realizada al cumplimiento de los quince (15) Roles y Responsabilidades definidos en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que el 33% no se cumplió (2, 3, 5, 10 y 14 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades), así mismo, el 20% (1, 6 y 13 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades) se cumplió parcialmente; lo anterior denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la segunda línea de defensa de la entidad. | No se realizó seguimiento a roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Realizar seguimiento a los roles y responsabilidades definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, con seguimiento a roles y responsabilidades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se encuentra un lineamiento establecido sobre cumplimiento de roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, en el procedimiento de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de cumplir los roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como el seguimiento a su cumplimiento | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 4. Evaluación de la rendición de cuentas | Hallazgo 8: De la verificación realizada al Instrumento de Evaluación de Cuentas 2021, se evidencia el incumplimiento de las actividades 8 y 9 del procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas, esto dado que la evaluación realizada no incluye la totalidad de aspectos a evaluar como son la aprobación del manual de POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN y el cumplimiento de los roles y responsabilidades, por otra parte, no se han formulado acciones de mejora como resultado de dicha evaluación. | No se evaluaron los elementos descritos en el hallazgo, en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Incluir en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 la evaluación de los roles y responsabilidades definidios en la Estrategia. | Número de instrumentos de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 diligenciados | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | El formato no está estandarizado y codificado por calidad | Crear el formato en calidad y presentarlo para aprobación en el CIGYD | Número de formatos creados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 5. Seguimiento al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas | Hallazgo 9: De la verificación realizada al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas se evidencian deficiencias en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2021, esto, en relación con los indicadores, formulas y metas asociadas a cada actividad del componente de rendición de cuentas del PAAC, así mismo los reportes no cuentan con soportes adecuados y se presenta desconocimiento de las áreas en relación con las actividades a ejecutar en el plan; lo anterior contraviene lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que determina que los seguimientos adelantados por la 2° línea deben orientar y generar alertas a las personas que hacen parte de la 1ª línea de defensa, así como a la Alta Dirección. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman el PAAC 2021. | Realizar seguimiento al PAAC 2022 sustentado en soportes de ejecución de las actividades, así como verificar el cumplimiento de los indicadores y metas del plan | Número de seguimientos realizados al PAAC | 3 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se cuenta con lineamiento sobre seguimiento a planes institucionales soportado en soportes de ejecución de actividades | Formular un procedimiento de seguimiento a planes institucionales, donde se soporte el seguimiento en las evidencias aportadas por las áreas | Número de procedimientos formulados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2022-12-15

## O. CI Disciplinario (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 142 | Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital se identificó un informe no incluido en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | A pesar de haberse remitido la información a la Direccion Distrital de Asuntos Disciplinarios no se tenia en la matriz de comunicaciones | Remitir a la Oficina de Comunicaciones de la Loteria de Bogotá para la publicacion y socializacion de la matriz de comunicaciones ajustada | Correo electronico | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se dio cumplimiento a traves de correo electronico de fecha 4 de mayo de 2022, dirigido a la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá, remitiendo las Directivas 001 y 008 de 2021, para su publicacion y socializacion. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; del reporte recibido por el área reponsable el 11 de julio del 2022, se remite soporte de correo envíado al área de comunicaciones el 04 de mayo del 2022 con la matriz de comunicaciones ajustada con la inclusión del informe Directiva Distrital No. 008 de 2021 y el informe Directiva Distrital No. 001 de 2021 a rendir ante la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Jurídica Distrital | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno |  |  |  | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  |  |  | Actualizacion de la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicabel a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Loteria de Bogotá | Matriz de Comunicaciones | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-06 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electronico de fecha 30 de junio de 2022, la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá informó que se realizó la actualizacion de la matriz de Comunicaciones de acuerdo al requerimiento elevado por este Despacho. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; teniendo en cuenta la actualización realizada a la matriz, el área de comunicaciones mediante correo del 30 de junio socializó los ajsutes y la publicación en la intranet de la entidad. | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [20 empty] | CERRADO

## Control Interno (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN | 143 | • Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida la Contraloría de Bogotá, se identificaron 2 informes no incluidos en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | Ausencia de revisión periódica de la matriz de comunicaciones que de cuenta de la información que genera la OCI en la actualidad, en cumplimiento con la normatividad aplicable. | Actualizar la matriz de comunicaciones, incluyendo los informes que hacen falta y ajustar la periodicidad en los casos que aplique | Matriz de Comunicciones actualIzada | 1 | Correctiva | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | El 05/05/2022 se realizó una primera actualización de la matriz de comunicaciones la cual fue revisada en conjunto con el jefe de la OCI el 18/05/2022 ajustando información relativa al medio en que se comunica la información, quién lo comunica, la periodicidad, a quién se comunica y el documento evidencia. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno | [7 empty] | Solicitud de actualización de la matriz de comunicaciones de acuerdo con la normatividad aplicable, a la Oficina de Comunicaciones | Solicitud mediante correo electrónico | 1 | Acción de mejora | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electrónico del 18/05/2022 se remitió solicitud de actualización de la matriz de comunciaciones relacionada con la información reporte de la OCI de conformidad con lo solicitado por el área de comunicaciones en correo del 20/04/2022. Teniendo en cuenta los ajustes realizados y socializados por el área de comunicaciones el 07/06/2022 se realizó revisión; se remitió correo solicitando ajustes el 18/05/2022 junto con la matriz de comunicaciones resaltando los cambios requeridos. Finalmente el 30/06/2022 el área de comunciaciones socializó la matriz de comunicaciones actualizada para el 2022 donde se evidenció los ajustes requeridos por parte de la OCI. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA |  | ABIERTO | [18 empty] | CERRADO